## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Requirement Gathering | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 12
System Analysis | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 18
Preliminary Design | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 10
Detailed Design | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15
Coding | 2024-03-16 | 2024-03-24 | 9
Testing | 2024-03-26 | 2024-03-31 | 6
Deployement | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 10
Maintenance | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5
Chart